## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| 担当 | タスク一覧 | タイミング | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 191
| 福田 | ・当たり判定 | プロト | 1 |  |  | 一人当たりの平均コスト | 47.75
|  | ー プレイヤーと壁 |  |  |  | 完了 | 消化コスト | 36 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数 | 関数用
|  | ー プレイヤーと敵 |  |  |  | 完了 | 現在の日数(土日除く) | 22 | 消費コスト / 日数 | 1.6364 | 29 | 1.2414 | 人数 | 4
[7 empty] | 開始日 | 2026-05-07
| 福田 | プレイヤー | プロト | 11 |  |  | 今日の日付 | 2026-06-05
|  | ・待機 |  |  |  | 完了
|  | ・移動 |  |  |  | 完了
|  | ー 移送速度 |  |  |  | 完了
|  | ・攻撃 |  |  |  | 完了
| 麻生 | ー カード使用 |  |  |  | 完了
|  | ー パンチ |  |  |  | 完了 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
|  | ークールタイム |  |  |  | 完了 | 理想 | 2026-07-27 | 37 | 4.1892 | 52 | 2.9808
|  | ー攻撃力 |  |  |  | 完了 | デッドライン | 2026-07-31 | 41 | 3.7805 | 56 | 2.7679
|  | ・ダッシュ（回避行動） |  |  |  | 完了 | 真実のデッドライン | 2026-07-31 | 41 | 3.7805 | 56 | 2.7679
|  | ー 移動距離 |  |  |  | 完了
|  | ー クールタイム |  |  |  | 完了
|  | ・HP |  |  |  | 完了
|  | ・ダメージ |  |  |  | 完了
|  | ・死亡 |  |  |  | 完了
|  | ・被ダメージ演出 | アルファ |  |  | 未完
|  | ・死亡演出 | アルファ |  |  | 未完
| 平野 | マップ | プロト | 4
|  | ・敵のスポーン |  |  |  | 完了
|  | ・お金のドロップ |  |  |  | 完了
| 平野 | フェーズ | アルファ
|  | ・フェーズ処理 |  | 12 |  | 未完
|  | ー ストアフェーズ |  | 2 |  | 未完
|  | ー ザコフェーズ１ |  | 4 |  | 未完
|  | ー ザコフェーズ２ |  | 4 |  | 未完
|  | ー ボスフェーズ |  | 5 |  | 未完
|  | ・第一ステージ |  | 2 |  | 未完
|  | ・第二ステージ |  | 2 |  | 未完
|  | ・第三ステージ |  | 2 |  | 未完
| 平野 | 敵
|  | ・動作 | プロト
|  | ー 行動 |  | 4 | 6 | 完了
|  | ー アニメーション |  | 4 | 4 | 完了
|  | ー 被ダメージ |  | 1 | 0.5 | 完了
|  | ー 死亡 |  | 2 | 1.5 | 完了
|  | ー ダメージ、死亡演出 | アルファ | 2 |  | 未完
|  | 近ザコ敵 | プロト
|  | ー 攻撃 |  | 4 | 3 | 完了
|  | ー 移動 |  | 2 | 0.5 | 完了
|  | 遠ザコ敵 | アルファ
|  | ー 攻撃 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 移動 |  | 2 |  | 未完
| 平野 | ボス敵1 | アルファ
|  | ー 移動 |  | 2 |  | 未完
|  | ー 攻撃1 |  | 5 |  | 未完
|  | ー 攻撃2 |  | 5 |  | 未完
|  | ー 攻撃3 |  | 5 |  | 未完
|  | ー 被ダメージ |  | 2 |  | 未完
|  | ー 死亡 |  | 1 |  | 未完
| 福田 | ボス敵2 | アルファ
|  | ー 移動 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 攻撃1 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 攻撃2 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 攻撃3 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 被ダメージ |  | 1 |  | 未完
|  | ー 死亡 |  | 1 |  | 未完
| 福田 | ボス敵3 | アルファ
|  | ー 移動 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 攻撃1 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 攻撃2 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 攻撃3 |  | 4 |  | 未完
|  | ー 被ダメージ |  | 1 |  | 未完
|  | ー 死亡 |  | 1 |  | 未完
カード
|  | ・カード4種 | プロト | 12 |  | 完了
|  | ー 強切り |  |  |  | 完了
|  | ー 火 |  |  |  | 完了
|  | ー 攻撃UP |  |  |  | 完了
|  | ー 回復 |  |  |  | 完了
| 麻生 | デッキ関連 | アルファ |  |  | 未完
|  | ー 所持カード保存 |  | 10 |  | 未完
|  | ー デッキカード保存 |  | 10 |  | 未完
|  | ー デッキ編集 |  | 20 |  | 未完
・使用時
|  | ー カード選択 | プロト |  |  | 完了
|  | ー カード実行 | プロト |  |  | 完了
|  | ー 当たり判定 | プロト |  |  | 完了
|  | ー 選択カードのハイライト | アルファ | 2 |  | 完了
|  | ー 合成のガイド | アルファ | 5 |  | 完了
|  | ー 使用時演出 | アルファ | 2 |  | 未完
|  | ー カーソルの切り替え | アルファ | 2 |  | 完了
| 寺尾 | ストア | アルファ
|  | ー パック |  | 8 |  | 未完
|  | ー UI |  | 8 |  | 未完
| 寺尾 | お金
|  | ・当たり判定 |  |  |  | 完了
|  | UI | プロト | 34
| 麻生 | ・手札 |  |  |  | 完了
|  | ー カード合成 |  |  |  | 完了
|  | ー ハイライト |  |  |  | 完了
| 寺尾 | ・お金 |  |  |  | 完了
| 寺尾 | ・体力 |  |  |  | 完了
| 寺尾 | シーン遷移 | アルファ
|  | ・スタート画面 |  | 6 |  | 未完
|  | ー スタートボタン |  | 2 |  | 未完
|  | ー ゲーム終了 |  | 2 |  | 未完
|  | ・ゲームオーバー画面 |  | 6 |  | 未完
|  | ー スタートに戻る |  | 2 |  | 未完
|  | ・ゲームクリア画面 |  | 6 |  | 未完
|  | ー スタートに戻る |  | 2 |  | 未完