## プロトタイプ
プロト | 担当 | コスト | 残コスト
当たり判定 | 福田 | 1
・プレイヤーと壁 |  | 完了
・プレイヤーと敵 |  | 完了
プレイヤー | 福田 | 11 | 1 | 1コスト:１時間 | プロトコスト
・待機 |  | 完了 |  | １日２コスト | 総コスト | 26（一人当たり）
・移動 |  | 完了
→移動速度 |  | 完了
・攻撃 |  | 8 |  | 福田 | 4
→カード使用 | 麻生 | 完了 |  | 麻生 | 5
→パンチ |  | 完了 |  | 寺尾 | 0
→クールタイム |  | 完了 |  | 平野 | 6
→攻撃力 |  | 完了
・ダッシュ（回避行動） |  | 4
→移動距離 |  | 完了
→クールタイム |  | 完了
・HP |  | 完了
・ダメージ |  | 完了
・死亡 |  | 1 | 1
マップ | 平野 | 4 | 4
・敵のスポーン |  | 2 | 2
・お金 |  | 2 | 2
ザコ敵 | 平野 | 11 | 2
・近ザコ敵 |  | 完了
→攻撃 |  | 完了
ダメージ |  | 完了
HP |  | 完了
死亡 |  | 2 | 2
UIレイアウト | 寺尾、麻生 | 34 | 0
・手札 | 麻生 | 完了
→カード合成 |  | 完了
→ハイライト |  | 完了
・お金 | 寺尾 | 完了
・体力 | 寺尾 | 完了
お金 | 寺尾 | 完了
・当たり判定 |  | 完了
カード4種 | 麻生、福田 | 12 | 6
→強切り（優先） |  | 3 | 3
→火（優先） |  | 3 | 3
→攻撃UP（優先） |  | 完了
→回復 |  | 完了
カード選択 | 麻生 | 完了
カード実行 | 麻生 | 完了
当たり判定 | 麻生 | 2 | 2
ボス敵
UI素材
SE
BGM
マップ素材
エフェクト

## アルファ
アルファ | 担当 | コスト | 実コスト | 判定
[5 empty] | 1コスト:１時間 | プロトコスト
[5 empty] | １日２コスト | 総コスト | 34（一人当たり）
[5 empty] | 福田 | 21
[5 empty] | 麻生 | 23
[5 empty] | 寺尾 | 32
[5 empty] | 平野 | 9

## 予定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
５月
|  |  |  | 6 |  |  |  | プロトタイプ
6月 | 31 | 1
7月 |  |  | 30 | 1
27