## プロトタイプ
プロト | 担当 | コスト | 残コスト
当たり判定 | 福田 | 1
・プレイヤーと壁 |  | 完了
・プレイヤーと敵 |  | 完了
プレイヤー | 福田 | 11 | 1 | 1コスト:１時間 | プロトコスト
・待機 |  | 完了 |  | １日２コスト | 総コスト | 26（一人当たり）
・移動 |  | 完了
→移動速度 |  | 完了
・攻撃 |  | 8 |  | 福田 | 4
→カード使用 | 麻生 | 完了 |  | 麻生 | 5
→パンチ |  | 完了 |  | 寺尾 | 0
→クールタイム |  | 完了 |  | 平野 | 6
→攻撃力 |  | 完了
・ダッシュ（回避行動） |  | 4
→移動距離 |  | 完了
→クールタイム |  | 完了
・HP |  | 完了
・ダメージ |  | 完了
・死亡 |  | 1 | 1
マップ | 平野 | 4 | 4
・敵のスポーン |  | 2 | 2
・お金 |  | 2 | 2
ザコ敵 | 平野 | 11 | 2
・近ザコ敵 |  | 完了
→攻撃 |  | 完了
ダメージ |  | 完了
HP |  | 完了
死亡 |  | 2 | 2
UIレイアウト | 寺尾、麻生 | 34 | 0
・手札 | 麻生 | 完了
→カード合成 |  | 完了
→ハイライト |  | 完了
・お金 | 寺尾 | 完了
・体力 | 寺尾 | 完了
お金 | 寺尾 | 完了
・当たり判定 |  | 完了
カード4種 | 麻生、福田 | 12
→強切り（優先） |  | 完了
→火（優先） |  | 完了
→攻撃UP（優先） |  | 完了
→回復 |  | 完了
カード選択 | 麻生 | 完了
カード実行 | 麻生 | 完了
当たり判定 | 麻生 | 完了
ボス敵
UI素材
SE
BGM
マップ素材
エフェクト

## アルファ
アルファ | 担当 | コスト | 判定 | 備考 |  |  |  | ステージのフェーズ進行
シーン遷移 | 寺尾 | [6 empty] | 1. ストアフェーズ
・スタート画面 | [7 empty] | - パックの購入とデッキの編集
→スタートボタン |  |  |  |  | 1コスト:１時間 | アルファ |  | 2. 雑魚敵フェーズ
→ゲーム終了 |  |  |  |  | １日２コスト | 総コスト | 58（一人当たり） | 3. 雑魚敵フェーズ
・ゲームオーバー画面 | [7 empty] | - 時間内に敵を倒しまくる
→スタートに戻る | [7 empty] | 4. ボスフェーズ
・ゲームクリア |  |  |  |  | 福田 | 40 |  | - ボスを倒したらクリア
→スタートに戻る |  |  |  |  | 麻生 | 51
ゲームシステム |  |  |  |  | 寺尾
フェーズ | 平野 | 18 |  | ラスボスは麻生？ | 平野 | 54
→フェーズ処理 |  | 12
→→ストアフェーズ |  | 2
→→ザコフェーズ1 |  | 4
→→ザコフェーズ2 |  | 4 | [5 empty] | ボスフェーズ
→→ボスフェーズ |  | 6 | [5 empty] | 時間制限を設ける？
→第一ステージ |  | 2 | [5 empty] | 時間経過とともにボスを強化
→第二ステージ |  | 2
→第三ステージ |  | 2
カード関連 | 麻生 | 51
→所持カード保存 |  | 10
→デッキカード保存 |  | 10
→デッキ編集 |  | 20
→選択カードのハイライト |  | 2
→合成のガイド |  | 5
→使用時演出 |  | 2
→カーソルの切り替え |  | 2
ストア | 寺尾
→パック
→UI
敵関連 |  | 26, 36
遠ザコ敵 | 平野 | 6
→攻撃 |  | 4 |  | 近ザコ敵のスクリプト使う
→行動 |  | 2
ボス敵１ |  | 20
→移動 |  | 2
→攻撃1 |  | 5
→攻撃2 |  | 5
→攻撃3 |  | 5
→HP、死亡 |  | 1
→ダメージ |  | 2
ボス敵２ | 福田 | 18
→移動 |  | 4
→攻撃1 |  | 4
→攻撃2 |  | 4
→攻撃3 |  | 4
→HP、死亡 |  | 1
→ダメージ |  | 1
ボス敵３ | 福田 | 18
→移動 |  | 4
→攻撃1 |  | 4
→攻撃2 |  | 4
→攻撃3 |  | 4
→HP、死亡 |  | 1
→ダメージ |  | 1
プレイヤー関連 | 福田 | 5
死亡演出 |  | 2
ダメージ演出 |  | 2
UI | 寺尾
操作説明

## 予定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
５月
|  |  |  | 6 |  |  |  | プロトタイプ
6月 | 31 | 1
7月 |  |  | 30 | 1
27