## プロトタイプ
アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | プロト | 担当 | コスト | 実コスト | 判定
・クラス設計 | 3 |  | 未完 | 当たり判定 | 福田 | 3
・ライブラリ設計 | 8 | 8 | 完了 | ・プレイヤーと壁 | 平野
・アルファ素材集め |  |  |  | ・プレイヤーと敵
ー モデル | 2 | 2 | 完了 | ・攻撃と敵 |  |  |  |  | 1コスト:１時間 | プロトコスト
ー モーション | 5 |  | 未完 | イベントエリア | 平野 | 1 |  |  | １日２コスト | 総コスト | 34（一人当たり）
ー UI素材 | 2 |  | 未完 | ・ボス戦
ー SE | 2 |  | 未完 | ・ショップ
ー BGM | 1 |  | 未完 | プレイヤー | 福田 | 6 |  |  | 福田 | 21
ー マップ素材 | 1 |  | 未完 | ・待機 |  |  |  |  | 麻生 | 23
ー エフェクト | 5 |  | 未完 | ・移動 |  |  |  |  | 寺尾 | 32
・当たり判定 |  |  |  | →移動速度 |  |  |  |  | 平野 | 9
－ 球と球の当たり判定 | 2 | 2 | 完了 | ・攻撃
ー 球とカプセルの当たり判定 | 2 | 2 | 完了 | →カード使用
ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 2 | 2 | 完了 | →パンチ
ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 |  | 未完 | →クールタイム
ー 物理挙動 | 2 | 1 | 完了 | →攻撃力
・プレイヤー |  |  |  | ・ダッシュ（回避行動）
― ステータス | 1 | 1 | 完了 | →移動距離
― 待機 | 0.5 |  | 完了 | →クールタイム
― 移動 | 4 |  | 未完 | ・HP
― ジャンプ | 0.5 |  | 未完 | ・ダメージ
― ダッシュ | 2 |  | 未完 | ・死亡
― ステップ | 1 |  | 未完 | マップ | 平野 | 5
― ガード | 2 |  | 未完 | ・敵のスポーン
― 空中 | 0.5 |  | 未完 | ・ショップの位置
－ 格闘攻撃 | 4 |  | 未完 | ・お金
－ 気弾攻撃 | 2 |  | 未完 | ザコ敵 | 福田 | 8
－ コンボ | 4 |  | 未完 | ・近ザコ敵
－ 被弾 | 6 |  | 未完 | →攻撃
－ 必殺 | 8 |  | 未完 | →予測線
－ 気力ため | 0.5 |  | 未完 | ダメージ+ノックバック
－ 死亡 | 0.5 |  | 未完 | HP
－ 競り合い | 1 |  | 未完 | 死亡
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完 | UIレイアウト | 寺尾、麻生
・敵 |  |  |  | ・手札 | 麻生 | 8
― AI | 20 |  | 未完 | →カード合成
・キャラクター |  |  |  | →ハイライト
― キャラ１ | 1 |  | 未完 | ・お金 | 寺尾 | 8
― キャラ２ | 1 |  | 未完 | ・クールタイム | 寺尾 | 8
― キャラ３ | 1 |  | 未完 | ・ショップUI | 平野 | 3
・アニメーション処理 |  |  |  | ・体力 | 寺尾 | 8
ー 再生 | 1 | 1 | 完了 | お金 | 寺尾 | 8
ー ブレンド有り再生 | 1 | 1 | 完了 | ・当たり判定
ー ブレンド有り切り替え | 1 | 1 | 完了 | カード10種 | 麻生、福田 | 15
ー 再生速度調整 | 0.5 | 0.5 | 完了 | ・近
・カメラ |  |  |  | →氷
ー 移動 | 6 | 6 | 完了 | →バリア
ー 回転 | 1 | 1 | 完了 | →強切り（優先）
ー イージング | 1 |  | 未完 | →ダメージエリア
ー 追随 | 1 | 1 | 完了 | ・遠
ー 必殺技演出 | 2 |  | 未完 | →雷（対象指定）
ー 競り合い演出 | 1 |  | 未完 | →火（優先）
ー 勝利敗北演出 | 0.5 |  | 未完 | →ワープ
・マップ |  |  |  | ・バフ
－ マップ設計 | 1 |  | 未完 | →攻撃UP（優先）
ー 配置データの保存 | 1 |  | 未完 | →速度UP
ー 配置データの読み込み | 1 |  | 未完 | →回復
ー マップ実装 | 1 |  | 未完 | カメラ管理
・音処理 |  |  |  | カード選択 | 麻生 | 3
ー BGM再生 | 0.5 |  | 未完 | 予測線 | 福田 | 4
ー SE再生 | 0.5 |  | 未完 | カード実行 | 麻生 | 8
ー 音量調整の処理 | 0.5 |  | 未完 | エフェクト | 麻生 | 2
ー 音実装 | 2 |  | 未完 | 当たり判定 | 麻生 | 2
・UI |  |  |  | カメラ管理 | 平野 | 5
ー タイトル画面 | 0.5 |  | 未完 | ・追従
ー モードセレクト画面 | 0.5 |  | 未完
ー キャラセレクト画面 | 1 |  | 未完
ー バトル画面 | 2 |  | 未完 | ボス敵
ー オプション画面 | 2 |  | 未完 | UI素材
・UX |  |  |  | SE
ー カーソル移動 | 1 |  | 未完 | BGM
ー 決定処理 | 1 |  | 未完 | マップ素材
ー 画面遷移 | 1 |  | 未完 | エフェクト
ー プレイヤー操作 | 4 |  | 未完
ー カメラ操作 | 6 |  | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 1 |  | 未完
ー エフェクト停止 | 1 |  | 未完
ー 座標回転と拡大 | 4 |  | 未完
ー エフェクト実装 | 2 |  | 未完
・ビルドテスト | 2 |  | 未完

## アルファ
アルファ | 担当 | コスト | 実コスト | 判定
[5 empty] | 1コスト:１時間 | プロトコスト
[5 empty] | １日２コスト | 総コスト | 34（一人当たり）
[5 empty] | 福田 | 21
[5 empty] | 麻生 | 23
[5 empty] | 寺尾 | 32
[5 empty] | 平野 | 9

## 予定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
５月
|  |  |  | 6 |  |  |  | プロトタイプ
6月 | 31 | 1
7月 |  |  | 30 | 1
27